## Ծավալաթերթ
ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան 1 հասցեում բակի հիﬓանորոգման աշխատանքներ / В Республике Армения, в городе Ереван, в административном районе Кентрон, по адресу ул. Пароняна 1 — работы по капитальному ремонту дворовой территории | [8 empty] | 1.2867
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ / Ведомость объёмов и смета
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ | Չափ․ միավոր / Ед. изм. | Ծավալ | Միավորի արժեքը / Стоимость единицы |  | Միավորի արժեքը / Стоимость единицы | Ընդամենը հազ․ դրամ / Итого, тыс. драмов
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ / Работы по разборке и демонтажу
1 | Տարածքի մաքրում և պատրաստում շինարարական աշխատանքների համար / Очистка территории и подготовка к строительным работам | ք/մ / кв.м | 2500 | 0.013813 | 34.5333 | 0.017774 | 44.4341
2 | Խաղասարքերի և մարզասարքերի ապամոնտաժում/Демонтаж игровых и спортивных сооружений | հատ / штук | 8 | 17.2311 | 137.8491 | 22.1713 | 177.3707
3 | Տաղավարների ապամոնտաժում / Демонтаж беседок | ք/մ / кв.м | 12 | 3.7622 | 45.1462 | 4.8408 | 58.0896
4 | Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում - բարձրությունը 0.9 մետր / Демонтаж металлического ограждения — высота 0.9 м | գծմ / м | 230 | 0.9581 | 220.3634 | 1.2328 | 283.542
5 | Փողոցային նստարանների ապամոնտաժում, 0.6x1.8մ / Демонтаж уличных скамеек, 0,6×1,8 м | հատ / штук | 2 | 6.581 | 13.162 | 8.4678 | 16.9356
6 | Եզրաքարերի ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին / Демонтаж бордюров вместе с основаниями | գծմ / м | 154 | 1.1036 | 169.9502 | 1.42 | 218.6752
7 | Ավելի քան 1 խ/մ ծավալով բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքների ապամոնտաժում՝ ապամոնտաժիչ մուրճերի (հարվածային մուրճերի) օգնությամբ / Демонтаж бетонных и железобетонных конструкций объёмом более 1 кб.м с помощью отбойных молотков | խմ / кб.м | 3 | 31.5042 | 94.5125 | 40.5365 | 121.6094
8 | Ասֆալտբետոնե շերտի կտրում / Резка асфальтобетонного слоя | գծմ / м | 50 | 0.34322 | 17.1609 | 0.44162 | 22.081
9 | Հանքանյութով տոգորված ավազախճային շերտի քանդում, միջին հաստությունը 100մմ / Разборка песчано-гравийного слоя, пропитанного вяжущим материалом, средней толщиной 100 мм | խմ / кб.м | 49.5 | 0.73937 | 36.5988 | 0.95135 | 47.0917
10 | Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, միջին հաստությունը 90մմ / Разборка асфальтобетонного слоя, средней толщиной 90 мм | խմ / кб.м | 44.55 | 4.4783 | 199.5081 | 5.7622 | 256.7075
11 | Փողոցային լապտերների ապամոնտաժում հիմքերով / Демонтаж уличных фонарей с основаниями | հատ / штук | 3 | 6.581 | 19.743 | 8.4678 | 25.4033
12 | Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները / Погрузка строительного мусора механизмами в автотранспортные средства | տ / т | 300 | 0.2 | 60 | 0.25734 | 77.2021
13 | Շին․ աղբի տեղափոխում 13 կմ / Перевозка строительного мусора на расстояние 13 к | տ / т | 300 | 1.8 | 540 | 2.3161 | 694.8189
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 1588.5276 |  | 2043.9611
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы
1 | 4 կետում նախատեսված լուսասյուների հիմքերի փորում՝ 500×500×1000 մմ չափերով, և 77 կետում բազրիքների հիմքերի փորում՝ 500×500×600 մմ չափերով/Разработка котлованов под фундаменты опор освещения в 4 точках размером 500×500×1000 мм, а также разработка котлованов под фундаменты ограждений в 77 точках размером 500×500×600 мм | խմ / кб.м | 12.55 | 2.7589 | 34.6246 | 3.5499 | 44.5515
2 | Գրունտի քանդում, 80-150մմ հաստությամբ / Разработка грунта толщиной 150 мм | խմ / кб.м | 45 | 2.7589 | 124.1519 | 3.5499 | 159.7465
3 | Բնահողի հարթեցումն ձեռքով / Планировка естественного грунта вручну | ք/մ / кв.м | 500 | 0.28151 | 140.7541 | 0.36222 | 181.1086
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 299.5307 |  | 385.4066
Ռետինե ծածկույթի իրականացում և բակի բարեկարգման աշխատանքներ / Устройство резинового покрытия и работы по благоустройству дворовой территории
1 | Միաձույլ երկաթբետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B20 դասի բետոնով, 90մմ միջին հաստություն / Устройство монолитного железобетонного подготовительного слоя из бетона класса B20, средней толщиной 90 мм | խմ / кб.м | 8.64 | 46.1973 | 399.1443 | 59.4421 | 513.5796
2 | Ամրանացանցի տեղադրում ⌀4 Bp-I ամրանով / Укладка арматурной сетки из арматуры ⌀4 Bp | տ / т | 0.72 | 21.2524 | 15.3017 | 27.3455 | 19.6887
3 | Ամրանացանց ⌀4 Bp-I, ք. 200x200 մմ / Арматурная сетка ⌀4 Bp-I, ячейка 200×2 | ք/մ / кв.м | 96 | 0.43026 | 41.3049 | 0.55362 | 53.1471
4 | Ցինկապատ անկյունակ 30x60x5մմ / Оцинкованный уголок 30×60×5 мм | գծմ / м | 74 | 2.3777 | 175.9534 | 3.0595 | 226.3995
5 | Միաձույլ ռետինե (ստիրոլ - բութադիենային կաուչուկ) ծածկույթի իրականացում 10 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող գլդոն - կատոկ / փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով), ռետինի շերտի տակ պրայմերի իրականացում / Устройство монолитного резинового покрытия (стирол-бутадиеновый каучук) толщиной 10 мм (уплотнение и укладку выполнять специальной техникой / выравнивание — нагреваемым валиком-катком / укладка — специальной техникой), с устройством праймера под резиновый слой | ք/մ / кв.м | 96 | 11.9987 | 1151.8784 | 15.4388 | 1482.1238
6 | Միաձույլ ռետինե (Էթիլեն - Պրոպիլեն - Դիեն Մոնոմեր) ծածկույթի իրականացում 10 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող գլդոն - կատոկ / փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով) / Устройство монолитного резинового покрытия (этилен-пропилен-диеновый мономер, EPDM) толщиной 10 мм (уплотнение и укладку выполнять с применением специальной техники / выравнивание — подогреваемым валиком-катком / укладка — специализированной техникой). | ք/մ / кв.м | 96 | 15.6842 | 1505.6873 | 20.1809 | 1937.3704
7 | Առանց ծակոտիների բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150х300 ամրացումը ց/ա շաղախով խտությունը հավասար կամ ավելի 2200 կգ/խմ / Укладка непористых базальтовых бордюров 150×300 с закреплением цементно-песчаным раствором, плотность — не менее 2200 кг/м³. | գծմ / м | 123.2 | 10.8067 | 1331.3806 | 13.9049 | 1713.0897
8 | Բետոնե եզրաքարերի մայթեզրերի տեղադրում / Установка бетонных бортовых камней тротуарного типа, размером 150×300 мм | գծմ / м | 104.5 | 6.4485 | 673.8641 | 8.2972 | 867.0621
9 | Խաղահրապարակի համար խճի նախապատրաստական շերտի, 5-20 ֆրակցիայի, իրականացում 100-150 մմ հաստությամբ, 50 քմ մակերեսով / Устройство подготовительного слоя из щебня фракции 5–20 для поля и игровой площадки толщиной 100–150 мм, площадью 50 кв. м | խմ / кб.м | 13.2 | 7.2464 | 95.652 | 9.3239 | 123.0756
10 | Խաղահրապարակի համար ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 50 մմ հաստությամբ, 50 քմ մակերեսով / Устройство подготовительного слоя из песка для поля и игровой площадки толщиной 50 мм, площадью 50 кв. м | խմ / кб.м | 5.28 | 8.0938 | 42.7355 | 10.4144 | 54.9878
11 | Բետոնե սալահատակի իրականացում, սալաքարերի չափը 60 մմ չափերով, վիբրոպրես (տոմետ) / Устройство бетонной плитки, размер плит 60 мм, вибропрессованная (томет) | ք/մ / кв.м | 103.4 | 6.3578 | 657.3957 | 8.1806 | 845.8722
12 | Բետոնե սալահատակի համար խճի նախապատրաստական շերտի 5-20 ֆրակցիայի, իրականացում 50-100 մմ հաստությամբ, 103.4 քմ մակերեսով / Устройство подготовительного слоя из щебня фракции 5–20 под бетонную плитку толщиной 50–100 мм, площадью 103.4 кв. м | խմ / кб.м | 8.272 | 7.2464 | 59.9419 | 9.3239 | 77.1274
13 | Բետոնե սալահատակի համար ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 50 մմ հաստությամբ, 103.4 քմ մակերեսով / Устройство подготовительного слоя из песка под бетонную плитку толщиной 50 мм, площадью 103.4 кв. м | խմ / кб.м | 5.17 | 8.0938 | 41.8451 | 10.4144 | 53.8422
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 6192.085 |  | 7967.3662
Ասֆալտի և շերտի իրականացում / Устройство асфальтового слоя
1 | Խճային նախապատրաստական շերտ, 150մմ / Подготовительный слой из щебня, 150 мм | խմ / кб.м | 57.75 | 7.2464 | 418.4777 | 9.3239 | 538.4559
2 | Ավազային նախապատրաստական շերտ, 50մմ / Подготовительный слой из песка, 50 мм | խմ / кб.м | 19.25 | 8.0938 | 155.8064 | 10.4144 | 200.4763
3 | Ասֆալտբետոնե վերնաշերտ 50մմ հաստությամբ միջին հաստությամբ, մանրահատիկ կամ ավազային (I կարգի) / Верхний слой асфальтобетонного покрытия средней толщиной 50 мм, мелкозернистый или песчаный (I категории) | ք/մ / кв.м | 385 | 4.3471 | 1673.6234 | 5.5934 | 2153.454
4 | Ա/Բ բիտումային նախաշերտի իրականացում (1քմ-ին 4,12 կգ ծախսով), իրականացումը բիտումամաստիկային մեքենայով / Устройство битумного подгрунтовочного слоя а/б (с расходом 4,12 кг на 1 кв. м), выполняемое битумно-мастичной машиной | տ / т | 1.5862 | 350.9255 | 556.6381 | 451.5365 | 716.2272
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 2804.5454 |  | 3608.6134
Միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ / Работы по благоустройству территории
1 | Հենապատի սվաղ, ց/ա շաղախով 50 մմ միջին հաստությամբ / Штукатурка подпорной стены цементно-песчаным раствором средней толщиной 50 мм | ք/մ / кв.м | 70 | 3.3614 | 235.2986 | 4.3251 | 302.7591
2 | Մետաղական աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում / Приобретение и установка металлических урн | հատ / штук | 4 | 78.9896 | 315.9584 | 101.636 | 406.5442
3 | Նոր նստարանների տեղադրում ՆՍՏԱՐԱՆ1 / Установка новых скамеек СКАМЕЙКА 1 | հատ / штук | 2 | 117.9152 | 235.8304 | 151.7217 | 303.4434
4 | Նոր նստարանների տեղադրում ՆՍՏԱՐԱՆ2 / Установка новых скамеек СКАМЕЙКА 2 | հատ / штук | 5 | 82.8151 | 414.0755 | 106.5583 | 532.7917
5 | Մեծ չափի տաղավարի ձեռքբերում և տեղադրում / Приобретение и установка беседки большого размера | հատ / штук | 1 | 766.2956 | 766.2956 | 985.9938 | 985.9938
6 | Պատերի նկարազարդում / Художественная роспись стен | ք/մ / кв.м | 70 | 5.3337 | 373.356 | 6.8628 | 480.3978
7 | Տեղային բետոնացում՝ Բ15 թեթև դասի բետոնով / Локальное бетонирование бетоном класса B15 облегчённого типа | խմ / кб.м | 5 | 46.9286 | 234.6432 | 60.3831 | 301.9157
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 2575.4576 |  | 3313.8457
Թեքահարթակների և հենապատերի կառուցում/Устройство пандусов и подпорных стен
1 | Ե/Բ թեքահարթակների իրականացում B15 դասի բետոնով / Устройство ж/б пандусов из бетона класса B15 | խմ / кб.м | 1.8 | 44.0752 | 79.3354 | 56.7117 | 102.081
2 | Խճային նախապատրաստական շերտ, 150մմ / Подготовительный слой из щебня, 150 мм | խմ / кб.м | 2 | 7.0199 | 14.0398 | 9.0325 | 18.0651
3 | Ամրան ⌀12 A500C / Арматура ⌀12 A500C | տ / т | 0.8 | 340.8106 | 272.6485 | 438.5216 | 350.8173
4 | Գլոցվածք (ամրալար) ⌀8 մմ A240C / Вязальная проволока ⌀8 мм A240C | տ / т | 0.9 | 326.9404 | 294.2464 | 420.6748 | 378.6073
5 | Բազալտե երեսպատում 30մմ , ամրացված սոսնձով / Облицовка базальтом толщиной 30 мм, закреплённая клеем | ք/մ / кв.м | 28.6 | 9.2007 | 263.1391 | 11.8385 | 338.5816
6 | Մետաղական բազրիքների տեղադրում / Установка металлических перил | գծմ / м | 154 | 26.3331 | 4055.2995 | 33.8829 | 5217.9608
7 | Բազալտե գլխադիրի իրականացում, 30մմ հաստությամբ, 400 մմ միջին լայնությամբ / Устройство базальтового парапетного покрытия толщиной 30 мм, средней шириной 400 мм | գծմ / м | 26.4 | 12.2578 | 323.6052 | 15.7721 | 416.3834
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 5302.314 |  | 6822.4964
| Մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադրման աշխատանքներ / Работы по установке спортивных и игровых сооружений | 0
1 | Խաղասարք ՏԻՊ1 / Игровое сооружение ТИП 1 | հատ / штук | 1 | 240 | 240 | 308.8084 | 308.8084
2 | Խաղասարք ՏԻՊ2 / Игровое сооружение ТИП 2 | հատ / штук | 1 | 43.2 | 43.2 | 55.5855 | 55.5855
3 | Մարզասարք ՏԻՊ1 / Спортивный тренажёр ТИП 1 | հատ / штук | 1 | 147.2 | 147.2 | 189.4025 | 189.4025
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 430.4 |  | 553.7964
Կանաչապատում / Озеленение
1 | Բուսահողի մշակում էքսկավատորով / Обработка растительного грунта экскаватором | խմ / кб.м | 30 | 0.60614 | 18.1843 | 0.77992 | 23.3977
2 | Բնահողի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները / Погрузка естественного грунта механизмами в автотранспортные средства | տ / т | 9.6 | 2.866 | 27.5135 | 3.6877 | 35.4017
3 | Բնահողի տեղափոխում 13 կմ /Перевозка естественного грунта на расстояние 13 км | տ / т | 9.6 | 1.8 | 17.28 | 2.3161 | 22.2342
4 | Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 200 մմ հաստությամբ / Расстилание растительного грунта вручную на зелёных зонах толщиной 200 мм | ք/մ / кв.м | 200 | 0.96373 | 192.7462 | 1.24 | 248.0069
5 | Բնաբաժակի Էպոքսիդային-խճային ծածկույթյի իրականացում, 100մմ հաստությամբ / Устройство эпоксидно-щебеночного покрытия вокруг ствола дерева толщиной 100 мм | ք/մ / кв.м | 0 | 51.0736 | 0 | 65.7164 | 0
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 255.724 |  | 329.0405
Լուսավորության համակարգ / Система освещения
1 | АВВГ, 4x10մմ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում (ստերգետնյա) / Прокладка кабеля АВВГ сечением 4×10 мм² (подземная) | գծմ / м | 101 | 0.66526 | 67.1909 | 0.85599 | 86.4546
2 | АВВГ, 2x2.5 մմ/ք հատվածքով հաղորդալարի անցկացում (ստերգետնյա) / Прокладка кабеля АВВГ сечением 2×2,5 мм² (подземная) | գծմ / м | 44 | 0.35213 | 15.4936 | 0.45308 | 19.9356
3 | Լուսատու փողոցային 100 Վատ LED 2500 Կելվին / Уличный светильник LED 100 Вт 2500 Келвин | հատ / штук | 8 | 26.2283 | 209.8265 | 33.748 | 269.9841
4 | Անկողնակի փորում ձեռքով /Рытьё траншеи вручную | խմ / кв.м | 27.27 | 3.2606 | 88.9154 | 4.1954 | 114.4075
5 | Ավազ ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10 սմ հաստությամբ / Нижний и верхний защитный слой из песка толщиной 10 см | խմ / кв.м | 7.07 | 7.2142 | 51.0042 | 9.2825 | 65.6272
6 | Վինիլպլաստե 50 մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում / Монтаж винипластовой трубы диаметром 50 мм в траншеях | գծմ / м | 101 | 1.276 | 128.8775 | 1.6419 | 165.8269
7 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка грунта вручную | խմ / кв.м | 20.2 | 1.1537 | 23.3055 | 1.4845 | 29.9872
8 | Պաշտպանիչ (զգուշացնող) ժապավենի տեղադրում 300 մմ լայնքով / Установка защитной (предупредительной) ленты шириной 300 мм | գծմ / м | 101 | 0.0079258 | 0.80051 | 0.010198 | 1.03
9 | Փողոցային երկճյուղ լուսավորության հենասյան տեղադրում 7 մետր բարձրությամբ, 100х100х4մմ չափերով, փոշեներկված, համաձայն նախագծի / Установка двухрожковой уличной осветительной опоры высотой 7 метров, размером 100x100x4 мм, с порошковой окраской, согласно проекту | հատ / штук | 4 | 131.6624 | 526.6495 | 169.4102 | 677.6408
10 | Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյունների տեղադրման համար B15 դասի բետոնով / Устройство монолитных бетонных оснований для установки опор из бетона класса B15 | խմ / кв.м | 1 | 46.83 | 46.83 | 60.2563 | 60.2563
11 | ⌀10 մմ ամրան / Арматура ⌀10 мм | տ / т | 0.01 | 324.5815 | 3.2458 | 417.6396 | 4.1764
12 | Գլոցվածք (ամրալար,անուր) ⌀4 մմ A240C / Вязальная проволока ⌀4 мм A240C | տ / т | 0.004 | 311.3718 | 1.2455 | 400.6427 | 1.6026
13 | Բաժանման տուփ մետաղական 200x200x90 մմ / Металлическая распределительная коробка 200×200×90 мм | հատ / штук | 4 | 5.0952 | 20.3807 | 6.556 | 26.2239
14 | Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 6Ա / Дифференциальный автоматический выключатель 6А | հատ / штук | 4 | 7.3597 | 29.4388 | 9.4697 | 37.8789
15 | Աավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 63Ա / Дифференциальный автоматический выключатель 63А | հատ / штук | 1 | 14.7194 | 14.7194 | 18.9395 | 18.9395
16 | Ուղղանկյուն դիտահոր Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 640x515x675մմ / Прямоугольный смотровой колодец с полимерно-песчаным основанием 640×515×675 мм | կոմպլ․/ компл | 1 | 49.2534 | 49.2534 | 63.3744 | 63.3744
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  | 1277.1771 |  | 1643.346
Մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադրման աշխատանքներ / Работы по установке спортивных и игровых сооружений
1 | Խաղասարք ՏԻՊ1 / Игровое сооружение ТИП 1 | հատ / штук | 1 | 2475 |  | 2475 | 2475
2 | Խաղասարք ՏԻՊ2 / Игровое сооружение ТИП 2 | հատ / штук | 1 | 507 |  | 507 | 507
3 | Մարզասարք ՏԻՊ1 / Спортивный тренажёр ТИП 1 | հատ / штук | 1 | 811 |  | 811 | 811
| Ընդհամենը | հազ. դր. |  |  |  |  | 3793
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 30460.8723 | 2.5908e-07
1.5% | Չնախատեսված ծախսեր, կապալառուին նախապես տրամադրվող / Непредвиденные расходы, предоставляемые подрядчику авансом | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 456.9131
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 30917.7854
20% | ԱԱՀ / НДС | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 6183.5571
| Ընդամենը / Итого | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 37101.3425
| Այդ թվում հետադարձ գումար | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 29.3235
| Ամբողջը | հազ. դր. / тыс. драмов |  |  |  |  | 37072.0189